## Arkusz1
Program budowy tras rowerowych
l.p. | ulica | odcinek | forma trasy | termin realizacji | długość [km] | etapy
1 | Adamowicza | Bulońska - Jabłoniowa | ddr | 2020 | 2.5 | 15,9 km | 2020
2 | Warszawska | Jabłoniowa - pętla tramwajowa | ddr | 2020 | 0.9
3 | Kartuska | Limbowa - Czereśniowa | ddr + pasy | 2020 | 0.6
4 | Czerska | Starogardzka - Kazimierza Wielkiego | ddr | 2020 | 0.2
5 | Matemblewska | Potokowa - Waldorffa | pasy | 2020 | 0.8
6 | Myśliwska | Andersa - Myśliwska 101 | pasy | 2020 | 0.5
7 | Potokowa | PKM Brętowo - Słowackiego (modernizacja) | ddr | 2020 | 1.2
8 | Podwale Przedmiejskie | skrzyżowanie z Łąkową | pasy | 2020 | 0.4
9 | Grunwaldzka | Braci Lewoniewskich - Kołobrzeska | ddr | 2020 | 1.5
10 | Nowa Portowa | Sucharskiego - Kontenerowa - Kaczeńce | ddr | 2020 | 1.7
11 | Jabłoniowa | Adamowicza - Węgrzyna | ddr | 2020 | 0.4
12 | Warszawska | Havla - zjazd do Lidla | pasy | 2020 | 0.2
13 | Dragana | Sikorskiego - Witosa | pasy | 2020 | 0.5
14 | Barniewicka | Kielnieńska - Parterowa | pasy | 2020 | 0.5
15 | Wosia Budzysza - Stryjewskiego - Nowotna | na całej długości | ddr | 2020 | 3.5
16 | Potok Oruński | wokół zbiornika Augustowska - działki | cpj | 2020 | 0.2
17 | Dmowskiego | Grunwaldzka - PKP Wrzeszcz | ddr | 2020 | 0.3
18 | Potok Oruński | działki - Park Oruński | cpj | w realizacji | 0.7
19 | Wiadukt Biskupia Górka | Zaroślak - Św. Trójcy | ddr + cpr | w realizacji | 1.5
20 | Wiślana Trasa Rowerowa | Świbno - granica miasta po wale wiślanym z odgałęzieniem do przystani w Błotniku | cpj | w realizacji | 6.6
21 | Kartuska | Otomińska - Nowatorów | ddr + cpr | w realizacji | 2
22 | Nowatorów | Budowlanych - Kartuska | cpr + pasy | w realizacji | 1.1
23 | Grunwaldzka | Pomorska - Bitwy Oliwskiej | pdr, C16 + T22 | przetarg na budowę | 0.5
24 | Obrońców Wybrzeża | brakujący odcinek | ddr | przetarg na budowę | 0.3
25 | Nowa Warszawska | Jabłoniowa - Havla | ddr | przetarg na budowę | 1.8
26 | Wały Jagiellońskie - Hucisko | Elżbietańska - Podwale Grodzkie | pdr, C16 + T22 | przetarg na budowę | 0.5